**Отчёт о реализации дорожной карты реализации Программы развития**

(заполняется в соответствии с дорожной картой, включённой в программу развития)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок реализации** | | **Планируемый результат** | | **Фактический результат** | | **Исполнитель** | **Ответственный** |
| Наименование мероприятия | Плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | **Фактическая дата**  **(дд.мм.гг)** | Измеримый индикатор (показатель) | Наименование продукта | Комментарий о достижении результата | Ссылка на подтверждающий документ / публикацию *(если документ не опубликован, можно дать его в приложении к отчёту, указав реквизиты вместо ссылки)* |  |  |
| **подпроект/задача** | | | | | | | **Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи** | |
| **Задача 1. Обеспечить качество и объективность образовательного процесса для выхода на базовый уровень по показателям**  **магистрального направления «Знание: качество и объективность».** | | | | | | | | |
| Разработка и  реализация рабочих  программ по учебным  предметам и  внеурочной  деятельности | Август 2023г. | Август 2023г. |  | Рабочие программы  по учебным  предметам,  внеурочной  деятельности | Разработаны рабочие программы | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/obrazovanie/> | Заместитель  директора по  УВР | Учителя –  предметники,  классные  руководители |
| Заключение договоров  о сетевой форме  реализации  общеобразовательных  программ с другими  образовательными  учреждениями,  предприятиями | Октябрь 2023  г. | Октябрь 2023г. | Заключение  договоров о сетевой  форме реализации  общеобразовательных  программ с другими  образовательными  учреждениями,  предприятиями | Договоры | Заключены договоры с НИИПХ, ДТДМ «Истоки», СПО «Сергиево-Посадский колледж» | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Директор | Заместители  директора по  УВР |
| Составление и  реализация одного  индивидуально о  учебного плана с  обучающимся с низкими  образовательными результатами. | Октябрь 2023  г. | **Октябрь 2023г.** | Реализация одного  индивидуального  учебного плана | Индивидуальный  учебный план | Составлены индивидуальные планы для обучающихся | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/obrazovanie/> | Заместитель  директора по  УВР | Учителя русского  языка,  математики |
| Разработка  общеобразовательных программ,  реализуемых в сетевой форме | декабрь 2023 г | декабрь 2023 г | Наличие рабочих программ,  реализуемые в сетевой форме | Рабочие программы, реализуемые в сетевой форме | Разработаны программы | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Заместитель директора по УВР | Учителя -  предметники |
| **Задача 2. Обеспечить реализацию воспитательных возможностей для выхода на средний уровень по показателям магистрального**  **направления «Воспитание».** | | | | | | | | |
| Внесение изменений в рабочую программу  воспитания в  соответствии с ФООП | Август 2023 г | Август 2023 г | Корректировка  рабочей программы воспитания | Рабочая программа воспитания | Внесены изменения в программу воспитания | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2021/10/rpv-21-25.pdf> | Заместитель  директора по ВР | Заместители директора по УВР |
| Реализация  календарного плана воспитательной  работы | В течение года | В течение года | Организация  воспитательной работы школы  согласно плану | План воспитательной работы школы |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2023/09/kalendarnyj-plan-vr-23-24.pdf> | Заместитель  директора по ВР | Учителя – предметники Классные  руководители |
| Участие в реализации проекта «Орлята  России» | Сентябрь 2023 г. | В течение года | Регистрация  обучающихся и участие в проекте. | Положение о проекте  «Орлята России» | Обучающиеся 1-4 классов | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2024/03/orlyata-1-4-klassy.pdf> | Заместитель  директора по ВР | Заместители директора по УВР  Классные руководители Учителя начальных  классов |
| **Задача 3. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня магистрального направления «Здоровье».** | | | | | | | | |
| Организация  просветительских мероприятий по ЗОЖ, профилактике  табакокурения, наркомании. | В течение года | В течение года | Увеличение  количества школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике  курения табака, употребления алкоголя и  наркотических средств до 6 мероприятий за учебный год | План по  профилактике ПАВ |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2024/06/plan-profilaktiki-povedeniya-i-upotrebleniya-pav.pdf> | Заместитель  директора по ВР | Классные руководители |
| Единые подходы к организации и контролю горячего  питания | В течение года | В течение года | Положительное влияние на здоровье и развитие учащихся | Меню |  | <https://school6sp.ru/shkolnoe-pitanie/> | Директор | Заместители директора по УВР  Шеф-повар |
| Охват обучающихся ВФСК «ГТО» до 100%  от общей численности обучающихся. | Сентябрь 2023 г | В течение года | Охват обучающихся ВФСК «ГТО» до  100% от общей численности  обучающихся. | Регистрация  обучающихся на сайте www.gto.ru |  | <https://vk.com/wall-194494821_953> | Учитель физкультуры | Заместители директора по УВР  Классные руководители |
| **Задача 4. Обеспечить реализацию воспитательных возможностей для выхода на средний уровень по показателям магистрального**  **направления «Воспитание».** | | | | | | | | |
| Заключение договоров сетевого  взаимодействия с социальными партнерами | Ноябрь 2023 г | Ноябрь 2023 г | Наличие договоров сетевого  взаимодействия | Договоры сетевого взаимодействия | Заключены договоры с НИИПХ, ДТДМ «Истоки», СПО «Сергиево-Посадский колледж» | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Директор | Заместители  директора по УВР |
| Привлечение педагогов для реализации  дополнительных  общеобразовательных программ. | Август 2023 г | Август 2023 г | Наличие дополнительных  общеобразовательных программ. | Программы по дополнительному образованию |  | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Заместитель директора по УВР | Педагоги дополнительного образования |
| Организация летних смен в оздоровительном  лагере с дневным пребыванием | Май 2024 г. | Май 2024 г. | Тематические смены | План летнего оздоровительного лагеря |  | <https://school6sp.ru/roditelyam/detskiy-ozdorovitelnyiy-lager-zvedochka/> | Начальник летнего  оздоровительного лагеря | Воспитатели летнего  оздоровительного лагеря |
| Создание школьного  театра. Разработка всех нормативных документов. | Октябрь 2023  г. | Октябрь 2023  г. | 30% и более  обучающихся, являющимися  членами школьных творческих объединений, от  общего количества обучающихся в  организации.  2 мероприятия в год. | Положение о  школьном театре |  | <https://school6sp.ru/teatralnyj-kruzhok/> | Заместитель  директора по ВР | Педагоги  дополнительного образования Учителя –  предметники Классные руководители |
| Организация  школьного музейного уголка. | Октябрь 2023 г | Октябрь 2023 г | Функционирование школьного музейного уголка | Положение о  школьном музее |  | <https://school6sp.ru/vospitatelnaya-rabota/muzey-voinskoy-slavyi/> | Заместитель директора по УВР | Педагоги дополнительного образования Учителя –  предметники Классные руководители |
| **Задача 5. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня магистрального направления «Профориентация».** | | | | | | | | |
| Разработка и реализация  календарного плана профориентационной работы | Август 2023 г | В течение года | Реализация  календарного плана профориентационной работы Профориентационное сопровождение  обучающихся | Календарный план профориентационной работы |  | <https://school6sp.ru/proforientacziya/> | Ответственный за профминимум | Педагог- навигатор Классные  руководители |
| Регистрация  обучающихся на  платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | В течение года | В течение года | Создание личных кабинетов  обучающихся на  платформе bvbinfo.ru в рамках проекта  «Билет в будущее» | Личные кабинеты обучающихся на  платформе bvbinfo.ru в рамках проекта  «Билет в будущее» |  | <https://school6sp.ru/proekt-bilet-v-budushhee/> | Педагог- навигатор | Классные руководители |
| Внеурочная  деятельность «Россия – мои горизонты» | В течение года | В течение года | 100% охват  обучающихся 6 – 9 классов | Программа внеурочной  деятельности «Россия – мои горизонты» |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2023/10/4calendarktp.pdf> | Педагог- навигатор | Классные руководители Учителя –  предметники |
| Организация профориентационных уроков, диагностик, онлайн-проб,  экскурсий на  платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | В течение года | В течение года | 100% охват  обучающихся 6 – 9 классов | Тесты, пробы, экскурсии |  | <https://school6sp.ru/proekt-bilet-v-budushhee/> | Педагог- навигатор | Классные руководители |
| Заключение соглашений с  региональными предприятиями/ организациями, оказывающими содействие в  реализации профориентационных мероприятий | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 | Наличие соглашений с региональными  предприятиями/ организациями, оказывающими содействие в  реализации профориентационных мероприятий | Соглашения с региональными  предприятиями/ организациями, оказывающими содействие в  реализации профориентационных мероприятий |  | <https://school6sp.ru/proforientacziya/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| **Задача 6. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня ключевого условия «Учитель. Школьная команда».** | | | | | | | | |
| Методическое сопровождение педагогического состава:  1.Работа в методических  объединениях,  творческих группах. 2.Исследовательская деятельность.  3.Развитие  профессиональной  компетентности через активные формы  работы с педагогами. | В течение года | В течение года | Повышение качества образования и  профессионального мастерства педагогов | Протоколы МО Доклады  Мастер-классы | Открытые уроки, заседание ШМО | <https://school6sp.ru/informatsiya-dlya-sotrudnikov/metodicheskaya-rabota/> | Заместитель директора по УВР | Председатели школьных методических объединений (классных  руководителей, учителей-  предметников) Заместители директора по УВР  Учителя – предметники Классные  руководители |
| Повышение квалификации педагогов | В течение года | В течение года | Прохождение  обучения одним учителем из числа учителей-  предметников, преподающих  математику, физику, информатику, химию, биологию по  программам, направленным на формирование у обучающихся навыков,  обеспечивающих технологический суверенитет страны Прохождение  обучения 50% педагогических работников по программам  повышения  квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в  Федеральном реестре дополнительных  профессиональных программ  педагогического образования | Удостоверения о повышении  квалификации Сертификаты | Прохождение курсов КУРО | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/sotrudniki/> | Заместитель директора по УВР | Председатели школьных методических объединений (классных  руководителей, учителей-  предметников) Заместители директора по УВР  Учителя – предметники Классные  руководители |
| Развитие системы наставничества | В течение года | В течение года | Результативное участие | Программа  «Наставничество» План реализации | Закрепление наставнических пар | <https://school6sp.ru/nastavnichestvo/> | Заместитель  директора по УР | Председатели школьных  методических |
| Участие педагогов в конкурсном движении | В течение года | В течение года | Результативное участие | Дипломы Грамоты | Призер муниципального конкурса «За нравственный подвиг учителя»,  Победитель регионального этапа предметной недели Духовно-Нравственной культуры |  | Заместитель  директора по УР | Председатели школьных методических объединений (классных  руководителей, учителей-  предметников) Учителя –  предметники Классные руководители |
| **Задача 7. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня ключевого условия «Школьный климат».** | | | | | | | | |
| Разработка локальных нормативных актов по организации психолого-  педагогического сопровождения участников  образовательных отношений (в том числе антибуллинговой программы) | В течение года | В течение года | Организации психолого-  педагогического сопровождения участников  образовательных отношений | Локальные  нормативные акты по организации психолого-  педагогического сопровождения участников  образовательных отношений |  | <https://school6sp.ru/psihologo-pedagogicheskaya-sluzhba/pedagog-psiholog/> | Заместители директора по ВР | Заместители директора по УВР |
| Разработка и  реализация психолого- педагогической  программы и (или) комплекса мероприятий по профилактике травли | В течение года | В течение года | Реализация комплекса  мероприятий по профилактике травли | Психолого- педагогическая программа и по  профилактике травли |  | <https://school6sp.ru/psihologo-pedagogicheskaya-sluzhba/pedagog-psiholog/> | Заместители директора по ВР | Заместители директора по УВР Классные руководители Учителя –  предметники  Члены школьной службы  примирения (медиации) |
| Создание зоны отдыха | В течение года | В течение года | Обеспечение психологического здоровья в процессе обучения и развития  учащихся | Зона отдыха |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Учитель физкультуры | Классные руководители |
| Проведение социально- психологического тестирования  обучающихся | В течение года |  | 100% охват  обучающихся 7 – 11 кл.  Повышение социально- психологической устойчивости  обучающихся | Онлайн-тестирование |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2024/06/plan-profilaktiki-deviantnogo-povedeniya-po-rezultatam-spt.pdf> | Заместитель  директора по ВР | Классные руководители |
| **Задача 8. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня ключевого условия «Образовательная среда».** | | | | | | | | |
| Оснащение  образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими  рекомендациями по вопросам размещения оборудования,  поставляемого в целях обеспечения  образовательных организаций материально-  технической базой для внедрения ЦОС | В течение года | В течение года | Оснащение кабинетов | IT-оборудованием в соответствии с  утвержденным Стандартом |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| Эксплуатация информационной  системы управления образовательной  организацией | В течение года | В течение года | Работа в СГО, на образовательной  платформе «Сферум» | Образовательные платформы |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| Создание на базе  «Сферум»  профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и  помощи учителям | В течение года | В течение года | Работа на  образовательной  платформе «Сферум» | Образовательная платформа |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| Использование федеральной  государственной информационной  системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового  образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального  института цифровой трансформации в  сфере образования | В течение года | В течение года | использование не менее 30%  педагогическими работниками сервисов и  подсистемы «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | Сервисы и подсистемы  «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 95 % педагогов используют сервисы и подсистемы «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» |  | Заместитель директора по УВР | Учителя – предметники Классные  руководители |
| Реализация  государственно- общественного управления.  Создание и функционирование Управляющего совета образовательной  организации | В течение года | В течение года | Функционирование Управляющего совета образовательной  организации | Положение об  Управляющем совете образовательной  организации |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2023/09/sosta-us-na-2023-2024-1.pdf> | Директор | Заместители директора по УВР |