**Отчёт о реализации дорожной карты реализации Программы развития**

(заполняется в соответствии с дорожной картой, включённой в программу развития)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Планируемый результат** | **Фактический результат** | **Исполнитель** | **Ответственный** |
| Наименование мероприятия | Плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | **Фактическая дата****(дд.мм.гг)** | Измеримый индикатор (показатель) | Наименование продукта | Комментарий о достижении результата | Ссылка на подтверждающий документ / публикацию *(если документ не опубликован, можно дать его в приложении к отчёту, указав реквизиты вместо ссылки)* |  |  |
| **подпроект/задача** | **Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи** |
| **Задача 1. Обеспечить качество и объективность образовательного процесса для выхода на базовый уровень по показателям****магистрального направления «Знание: качество и объективность».** |
| Разработка иреализация рабочихпрограмм по учебнымпредметам ивнеурочнойдеятельности | Август 2023г. | Август 2023г. |  | Рабочие программыпо учебнымпредметам,внеурочнойдеятельности | Разработаны рабочие программы | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/obrazovanie/> | Заместительдиректора поУВР | Учителя –предметники,классныеруководители |
| Заключение договорово сетевой формереализацииобщеобразовательныхпрограмм с другимиобразовательнымиучреждениями,предприятиями | Октябрь 2023г. | Октябрь 2023г. | Заключениедоговоров о сетевойформе реализацииобщеобразовательныхпрограмм с другимиобразовательнымиучреждениями,предприятиями | Договоры | Заключены договоры с НИИПХ, ДТДМ «Истоки», СПО «Сергиево-Посадский колледж» | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Директор | Заместителидиректора поУВР |
| Составление иреализация одногоиндивидуально оучебного плана собучающимся с низкимиобразовательными результатами. | Октябрь 2023г. | **Октябрь 2023г.** | Реализация одногоиндивидуальногоучебного плана | Индивидуальныйучебный план | Составлены индивидуальные планы для обучающихся  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/obrazovanie/> | Заместительдиректора поУВР | Учителя русскогоязыка,математики |
| Разработкаобщеобразовательных программ,реализуемых в сетевой форме | декабрь 2023 г | декабрь 2023 г | Наличие рабочих программ,реализуемые в сетевой форме | Рабочие программы, реализуемые в сетевой форме | Разработаны программы  | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Заместитель директора по УВР | Учителя -предметники |
| **Задача 2. Обеспечить реализацию воспитательных возможностей для выхода на средний уровень по показателям магистрального****направления «Воспитание».** |
| Внесение изменений в рабочую программувоспитания всоответствии с ФООП | Август 2023 г | Август 2023 г | Корректировкарабочей программы воспитания | Рабочая программа воспитания | Внесены изменения в программу воспитания | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2021/10/rpv-21-25.pdf> | Заместительдиректора по ВР | Заместители директора по УВР |
| Реализациякалендарного плана воспитательнойработы | В течение года | В течение года | Организациявоспитательной работы школысогласно плану | План воспитательной работы школы |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2023/09/kalendarnyj-plan-vr-23-24.pdf> | Заместительдиректора по ВР | Учителя – предметники Классныеруководители |
| Участие в реализации проекта «ОрлятаРоссии» | Сентябрь 2023 г. | В течение года | Регистрацияобучающихся и участие в проекте. | Положение о проекте«Орлята России» | Обучающиеся 1-4 классов | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2024/03/orlyata-1-4-klassy.pdf> | Заместительдиректора по ВР | Заместители директора по УВРКлассные руководители Учителя начальныхклассов |
| **Задача 3. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня магистрального направления «Здоровье».** |
| Организацияпросветительских мероприятий по ЗОЖ, профилактикетабакокурения, наркомании. | В течение года | В течение года | Увеличениеколичества школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактикекурения табака, употребления алкоголя инаркотических средств до 6 мероприятий за учебный год | План попрофилактике ПАВ |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2024/06/plan-profilaktiki-povedeniya-i-upotrebleniya-pav.pdf> | Заместительдиректора по ВР | Классные руководители |
| Единые подходы к организации и контролю горячегопитания | В течение года | В течение года | Положительное влияние на здоровье и развитие учащихся | Меню |  | <https://school6sp.ru/shkolnoe-pitanie/> | Директор | Заместители директора по УВРШеф-повар |
| Охват обучающихся ВФСК «ГТО» до 100%от общей численности обучающихся. | Сентябрь 2023 г | В течение года | Охват обучающихся ВФСК «ГТО» до100% от общей численностиобучающихся. | Регистрацияобучающихся на сайте www.gto.ru |  | <https://vk.com/wall-194494821_953> | Учитель физкультуры | Заместители директора по УВРКлассные руководители |
| **Задача 4. Обеспечить реализацию воспитательных возможностей для выхода на средний уровень по показателям магистрального****направления «Воспитание».** |
| Заключение договоров сетевоговзаимодействия с социальными партнерами | Ноябрь 2023 г | Ноябрь 2023 г | Наличие договоров сетевоговзаимодействия | Договоры сетевого взаимодействия | Заключены договоры с НИИПХ, ДТДМ «Истоки», СПО «Сергиево-Посадский колледж» | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Директор | Заместителидиректора по УВР |
| Привлечение педагогов для реализациидополнительныхобщеобразовательных программ. | Август 2023 г | Август 2023 г | Наличие дополнительныхобщеобразовательных программ. | Программы по дополнительному образованию |  | <https://school6sp.ru/sotrudnichestvo/> | Заместитель директора по УВР | Педагоги дополнительного образования |
| Организация летних смен в оздоровительномлагере с дневным пребыванием | Май 2024 г. | Май 2024 г. | Тематические смены | План летнего оздоровительного лагеря |  | <https://school6sp.ru/roditelyam/detskiy-ozdorovitelnyiy-lager-zvedochka/> | Начальник летнегооздоровительного лагеря | Воспитатели летнегооздоровительного лагеря |
| Создание школьноготеатра. Разработка всех нормативных документов. | Октябрь 2023г. | Октябрь 2023г. | 30% и болееобучающихся, являющимисячленами школьных творческих объединений, отобщего количества обучающихся ворганизации.2 мероприятия в год. | Положение ошкольном театре |  | <https://school6sp.ru/teatralnyj-kruzhok/> | Заместительдиректора по ВР | Педагогидополнительного образования Учителя –предметники Классные руководители |
| Организацияшкольного музейного уголка. | Октябрь 2023 г | Октябрь 2023 г | Функционирование школьного музейного уголка | Положение ошкольном музее |  | <https://school6sp.ru/vospitatelnaya-rabota/muzey-voinskoy-slavyi/> | Заместитель директора по УВР | Педагоги дополнительного образования Учителя –предметники Классные руководители |
| **Задача 5. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня магистрального направления «Профориентация».** |
| Разработка и реализациякалендарного плана профориентационной работы | Август 2023 г | В течение года | Реализациякалендарного плана профориентационной работы Профориентационное сопровождениеобучающихся | Календарный план профориентационной работы |  | <https://school6sp.ru/proforientacziya/> | Ответственный за профминимум | Педагог- навигатор Классныеруководители |
| Регистрацияобучающихся наплатформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | В течение года | В течение года | Создание личных кабинетовобучающихся наплатформе bvbinfo.ru в рамках проекта«Билет в будущее» | Личные кабинеты обучающихся наплатформе bvbinfo.ru в рамках проекта«Билет в будущее» |  | <https://school6sp.ru/proekt-bilet-v-budushhee/> | Педагог- навигатор | Классные руководители |
| Внеурочнаядеятельность «Россия – мои горизонты» | В течение года | В течение года | 100% охватобучающихся 6 – 9 классов | Программа внеурочнойдеятельности «Россия – мои горизонты» |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2023/10/4calendarktp.pdf> | Педагог- навигатор | Классные руководители Учителя –предметники |
| Организация профориентационных уроков, диагностик, онлайн-проб,экскурсий наплатформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | В течение года | В течение года | 100% охватобучающихся 6 – 9 классов | Тесты, пробы, экскурсии |  | <https://school6sp.ru/proekt-bilet-v-budushhee/> | Педагог- навигатор | Классные руководители |
| Заключение соглашений срегиональными предприятиями/ организациями, оказывающими содействие вреализации профориентационных мероприятий | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 | Наличие соглашений с региональнымипредприятиями/ организациями, оказывающими содействие вреализации профориентационных мероприятий | Соглашения с региональнымипредприятиями/ организациями, оказывающими содействие вреализации профориентационных мероприятий |  | <https://school6sp.ru/proforientacziya/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| **Задача 6. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня ключевого условия «Учитель. Школьная команда».** |
| Методическое сопровождение педагогического состава:1.Работа в методическихобъединениях,творческих группах. 2.Исследовательская деятельность.3.Развитиепрофессиональнойкомпетентности через активные формыработы с педагогами. | В течение года | В течение года | Повышение качества образования ипрофессионального мастерства педагогов | Протоколы МО ДокладыМастер-классы | Открытые уроки, заседание ШМО | <https://school6sp.ru/informatsiya-dlya-sotrudnikov/metodicheskaya-rabota/> | Заместитель директора по УВР | Председатели школьных методических объединений (классныхруководителей, учителей-предметников) Заместители директора по УВРУчителя – предметники Классныеруководители |
| Повышение квалификации педагогов | В течение года | В течение года | Прохождениеобучения одним учителем из числа учителей-предметников, преподающихматематику, физику, информатику, химию, биологию попрограммам, направленным на формирование у обучающихся навыков,обеспечивающих технологический суверенитет страны Прохождениеобучения 50% педагогических работников по программамповышенияквалификации по инструментам ЦОС, размещенным вФедеральном реестре дополнительныхпрофессиональных программпедагогического образования | Удостоверения о повышенииквалификации Сертификаты | Прохождение курсов КУРО | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/sotrudniki/> | Заместитель директора по УВР | Председатели школьных методических объединений (классныхруководителей, учителей-предметников) Заместители директора по УВРУчителя – предметники Классныеруководители |
| Развитие системы наставничества | В течение года | В течение года | Результативное участие | Программа«Наставничество» План реализации | Закрепление наставнических пар | <https://school6sp.ru/nastavnichestvo/> | Заместительдиректора по УР | Председатели школьныхметодических |
| Участие педагогов в конкурсном движении | В течение года | В течение года | Результативное участие | Дипломы Грамоты | Призер муниципального конкурса «За нравственный подвиг учителя»,Победитель регионального этапа предметной недели Духовно-Нравственной культуры |  | Заместительдиректора по УР | Председатели школьных методических объединений (классныхруководителей, учителей-предметников) Учителя –предметники Классные руководители |
| **Задача 7. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня ключевого условия «Школьный климат».** |
| Разработка локальных нормативных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений (в том числе антибуллинговой программы) | В течение года | В течение года | Организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений | Локальныенормативные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений |  | <https://school6sp.ru/psihologo-pedagogicheskaya-sluzhba/pedagog-psiholog/> | Заместители директора по ВР | Заместители директора по УВР |
| Разработка иреализация психолого- педагогическойпрограммы и (или) комплекса мероприятий по профилактике травли | В течение года | В течение года | Реализация комплексамероприятий по профилактике травли | Психолого- педагогическая программа и попрофилактике травли |  | <https://school6sp.ru/psihologo-pedagogicheskaya-sluzhba/pedagog-psiholog/> | Заместители директора по ВР | Заместители директора по УВР Классные руководители Учителя –предметникиЧлены школьной службыпримирения (медиации) |
| Создание зоны отдыха | В течение года | В течение года | Обеспечение психологического здоровья в процессе обучения и развитияучащихся | Зона отдыха |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Учитель физкультуры | Классные руководители |
| Проведение социально- психологического тестированияобучающихся | В течение года |  | 100% охватобучающихся 7 – 11 кл.Повышение социально- психологической устойчивостиобучающихся | Онлайн-тестирование |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2024/06/plan-profilaktiki-deviantnogo-povedeniya-po-rezultatam-spt.pdf> | Заместительдиректора по ВР | Классные руководители |
| **Задача 8. Обеспечить увеличение показателей среднего уровня ключевого условия «Образовательная среда».** |
| Оснащениеобразовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическимирекомендациями по вопросам размещения оборудования,поставляемого в целях обеспеченияобразовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | В течение года | В течение года | Оснащение кабинетов | IT-оборудованием в соответствии сутвержденным Стандартом |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| Эксплуатация информационнойсистемы управления образовательнойорганизацией | В течение года | В течение года | Работа в СГО, на образовательнойплатформе «Сферум» | Образовательные платформы |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| Создание на базе«Сферум»профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом ипомощи учителям | В течение года | В течение года | Работа наобразовательнойплатформе «Сферум» | Образовательная платформа |  | <https://school6sp.ru/informatsiya-o-deyatelnosti-mbou-sosh-6/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/> | Директор | Заместители директора по УВР |
| Использование федеральнойгосударственной информационнойсистемы «Моя школа», в том числе верифицированного цифровогообразовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программв соответствии с Методическими рекомендациями Федеральногоинститута цифровой трансформации всфере образования | В течение года | В течение года | использование не менее 30%педагогическими работниками сервисов иподсистемы «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | Сервисы и подсистемы«Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 95 % педагогов используют сервисы и подсистемы «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» |  | Заместитель директора по УВР | Учителя – предметники Классныеруководители |
| Реализациягосударственно- общественного управления.Создание и функционирование Управляющего совета образовательнойорганизации | В течение года | В течение года | Функционирование Управляющего совета образовательнойорганизации | Положение обУправляющем совете образовательнойорганизации |  | <https://school6sp.ru/wp-content/uploads/2023/09/sosta-us-na-2023-2024-1.pdf> | Директор | Заместители директора по УВР |